***Nr. 233/25.07.2022***

***ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI***

***Data:25.07.2022***

1. **TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipul modificarii[[2]](#footnote-2)** | **Numarul modificarii solicitate[[3]](#footnote-3) in anul curent** |
| Modificare simpla - conform pct.1 | **Modificarea nr. 1/2022** |
| Modificare complexa - conform pct.2 |  |
| Modificare legislativa si/sau administrativa - conform pct.3 |  |

**II. DESCRIEREA MODIFICARILOR SOLICITATE[[4]](#footnote-4)**

1. **DENUMIREA MODIFICARII: Realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL, conform pct. 1, litera c.**
2. Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni implementeaza, in prezent, o strategia de dezvoltare locala in conformitate cu prevederile procedurabile aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020. Avand in vedere faptul ca nevoile de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL la momentul elaborarii strategiei de dezvoltare locala au suferit modificari in timp, este necesara realizarea unor realocari bugetare, in conformitate cu nevoile de finantare actuale identificate in zona GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.  In acest context, relevante sunt urmatoarele aspecte:   * **In ceea ce priveste masura *M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole*** * Pe masura ***M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole*** exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 30.000,00 euro pentru care se solicita transferul catre masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole*** (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni: * Provenienta suma disponibila in prezent pe masura M2/2B:   - la ultimul apel de selectie lansat pe masura M2/2B (1/2022), suma alocata masurii a fost de 110.000,00 euro si au fost depuse proiecte cu o valoare publica de 80.000,00 euro (2 proiecte x 40.000,00 euro/proiect). Prin urmare, pe masura M2/2B a ramas disponibila o suma de 30.000,00.   * Suma disponibila in prezent pe masura M2/2B (30.000,00 euro) nu este suficienta pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura M2/2B se finanteaza fie proiecte de 40.000,00 euro, fie proiecte de 50.000,00 euro (iar disponibilul financiar curent aferent masurii M2/2B este prea mic pentru a finanta un proiect). * Cererea de proiecte de pe masura M2/2B este, in prezent, una scazuta in raport cu disponibilul financiar alocat masurii. Acest lucru este sustinut de faptul ca, la ultimul apel de selectie lansat pe masura M2/2B, valoarea proiectelor depuse a fost mai mica decat suma disponibila pe masura. * La masura M2/2B de la care se realoca valoarea publica de 30.000,00 euro **s-au indeplinit indicatorii preconizati.**  |  |  | | --- | --- | | **Indicator preconizat (masura M2/2B)** | **Indeplinit/neindeplinit** | | Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3 | Indeplinit | | Locuri de munca create: minim 4 | Indeplinit |   - In urma realocarii valorii publice de 30.000,00 euro de pe masura M2/2B pe masura M3/3A, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M2/2B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M3/3A).   * **In ceea ce priveste masura *M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL*** * Pe masura ***M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL*** exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 17,66 euro pentru care se solicita transferul catre masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole*** (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni: * Provenienta suma disponibila in prezent pe masura M4/6A:   - suma disponibila in prezent pe masura M4/6A reprezinta o economie la finalizarea unui proiect, mai multe informatii, in acest sens, fiind prezentate in continuare:   |  |  | | --- | --- | | Valoare contractata proiect SC RAZVAN&DANY AGROTRANS SRL | 99.851,33 € | | Valoare platita proiect SC RAZVAN&DANY AGROTRANS SRL | 99.833,67 € | | **Economie - proiect SC RAZVAN&DANY AGROTRANS SRL** | **17,66 €** |  * Suma disponibila in prezent pe masura M4/6A (17,66 euro) nu este suficienta pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura M4/6A se finanteaza proiecte cu o valoare publica minima de 5.000,00 euro (iar disponibilul financiar curent aferent masurii M4/6A este prea mic pentru a finanta un proiect). * La masura M4/6A de la care se realoca valoarea publica de 17,66 euro **s-au indeplinit indicatorii preconizati.**  |  |  | | --- | --- | | **Indicator preconizat (masura M4/6A)** | **Indeplinit/neindeplinit** | | Locuri de munca create: minim 0 | Indeplinit |   - In urma realocarii valorii publice de 17,66 euro de pe masura M4/6A pe masura M3/3A, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M4/6A), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M3/3A).   * **In ceea ce priveste masura *M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural*** * Pe masura ***M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural*** exista, in prezent, disponibila o valoare publica de 54,41 euro pentru care se solicita transferul catre masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole*** (masura cu cerere ridicata de proiecte), avand in vedere urmatoarele chestiuni: * Provenienta suma disponibila in prezent pe masura M7/6B:   - la ultimul apel de selectie lansat pe masura M7/6B (1/2019), suma alocata masurii a fost de 36.662,08 euro si a fost depus un proiect cu o valoare publica de 36.607,67 euro (proiect care a fost ulterior contractat). Prin urmare, pe masura M7/6B a ramas disponibila o suma de 54,41 euro.   * Suma disponibila in prezent pe masura M7/6B (54,41 euro) nu este suficienta pentru lansarea unui nou apel de selectie intrucat pe masura M7/6B se finanteaza proiecte cu o valoare publica minima de 5.000 euro (iar disponibilul financiar curent aferent masurii M7/6B este prea mic pentru a finanta un proiect). * La masura M7/6B de la care se realoca valoarea publica de 54,41 euro **s-au indeplinit indicatorii preconizati.**  |  |  | | --- | --- | | **Indicator preconizat (masura M7/6B)** | **Indeplinit/neindeplinit** | | Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 18 | Indeplinit (la nivel de proiect contractat) |   - In urma realocarii valorii publice de 54,41 euro de pe masura M7/6B pe masura M3/3A, se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurii de la care se realoca fondurile (M7/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca (M3/3A).   * **In ceea ce priveste masura *M3/3A Procesare si exploatatii agricole*:** * Pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole*** au fost depuse la nivel de GAL intentii de proiecte (conform documentelor prezentate in anexa), de unde rezulta ca, in prezent, pe masura M3/3A exista cerere ridicata de proiecte, in raport cu bugetul alocat acestei masuri. * Asa cum s-a mentionat anterior, realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se solicita in conditiile in care se respecta in continuare obiectivele si prioritatile SDL atat din perspectiva masurilor de la care se realoca fondurile (M2/2B, M4/6A si M7/6B), cat si din cea a masurii catre care se aloca fondurile (M3/3A).   Avand in vedere aspectele prezentate anterior, se solicita urmatoarele realocari bugetare:   * Realocarea valorii publice de 30.000,00 € de pe masura ***M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***; * Realocarea valorii publice de 17,66 € de pe masura ***M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***; * Realocarea valorii publice de 54,41 € de pe masura ***M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***;   In continuare este prezentata schema transferului bugetar solicitat:    Precizari:  - Realocarile bugetare ce fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza la punctul 1, litera c din Ghidul GAL pentru implementarea SDL „realocari financiare intre masuri din prioritati diferite pana la o limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (sm 19.2)”.  - Masurile M2/2B, M4/6A si M7/6B, pe de o parte, si masura M3/2A, pe de alta parte, sunt aferente unor prioritati diferite, dupa cum urmeaza:  • Masura M2/2B este aferenta prioritatii P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.  • Masurile M4/6A si M7/6B sunt aferente prioritatii P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.  • Masura M3/3A este aferenta prioritatii P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura  - Sumele pentru care se solicita transferul se incadreaza in limita de 5% din suma totala alocata pentru finantarea masurilor din SDL (respectiv sunt mai mici decat 5% \* 1.825.800,03 € = 91.290,00 €).    Realocarile bugetare solicitate (asa cum au fost acestea detaliate in prezenta sectiune) sunt necesare si oportune pentru teritoriul GAL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI intrucat reflecta **nevoile curente ale GAL in materie de finantare nerambursabila**, garanteaza eficienta si eficacitate in implementarea strategiei de dezvoltare locala si asigura optimizarea maxima a resurselor financiare in cadrul GAL. |

1. Modificarea propusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asa cum s-a mentionat anterior, prin prezenta documentatie, se solicita urmatoarele realocari bugetare:   * Realocarea valorii publice de 30.000,00 € de pe masura ***M2/2B*** ***Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***; * Realocarea valorii publice de 17,66 € de pe masura ***M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***; * Realocarea valorii publice de 54,41 € de pe masura ***M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural*** pe masura ***M3/3A Procesare si exploatatii agricole***;   Realocarile bugetare ce face obiectul prezentei sectiuni determina o serie de modificari la nivelul strategiei de dezvoltare locala, asa cum sunt acestea evidentiate in continuare.  **Extras CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor**  **Denumirea masurii: Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole**  **CODUL Masurii: M2/2B**  [..]  **10. Indicatori de monitorizare**  - Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3  - Locuri de munca create: minim 4\*  - Cheltuiala publica totala: 330.000,00 euro  [..]  **Denumirea masurii: Procesare si exploatatii agricole**  **CODUL Masurii: M3/3A**  [..]  **10. Indicatori de monitorizare**  - Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: minim 2;  - Locuri de munca create: minim 8\*  - Cheltuiala publica totala: 591.139,28 euro  [..]  **Denumirea masurii: Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL**  **CODUL Masurii: M4/6A**  [..]  **10. Indicatori de monitorizare**  - Locuri de munca create: minim 0\*  - Cheltuiala publica totala: 99.833,67 euro  [..]  **Denumirea masurii: Promovarea formelor asociative pe plan cultural**  **CODUL Masurii: M7/6B**  [..]  **10. Indicatori de monitorizare**  - Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 18  - Locuri de munca create: minim 0\*  - Cheltuiala publica totala: 36.607,67 euro  [..]  **Extras Anexa 4 – Planul de finantare**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor** | **M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole** | **100,00%** | **330.000,00** | | **P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura** | **M3/3A Procesare si exploatatii agricole** | **50,00% 70,00%** | **591.139,28** | | **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale** | **M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL** | **90,00%** | **99.833,67** | | **M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale** | **100,00%** | **684.282,07** | | **M6/6B Investitii in infrastructura sociala** | **100,00%** | **83.937,34** | | **M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural** | **100,00% 90,00%** | **36.607,67** | |

1. Efectele estimate ale modificarii

|  |
| --- |
| Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Efectele generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele:   * **Satisfacea nevoilor curente de finantare -** In urma operarii modificarilor propuse, vor fi satisfacute nevoile curente de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni, in ceea ce priveste investitiile in procesare si exploatatii agricole (aferente masurii M3/3A). * **Cresterea numarului de beneficiari pe masura M3/3A -** In urma operarii modificarilor propuse, va creste numarul de potentiali beneficiari pe masura M3/3A. * **Implementarea eficienta a SDL -** In urma operarii modificarilor propuse, se va asigura o implementare mai eficienta a strategiei de dezvoltare locala. * **Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la momentul elaborarii SDL -** In urma operarii modificarilor propuse, se mentin criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL.   Alte precizari:   * Modificarile propuse sunt oportune intrucat satisfac **nevoile curente de finantare** identificate la nivelul teritoriului GAL. * Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. * Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior. * Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. * Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. |

1. Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza. |

1. **DENUMIREA MODIFICARII:** **Modificari care vizeaza organigrama si personalul angajat, conform pct. 1, litera d.**
2. Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

|  |
| --- |
| Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni implementeaza o strategia de dezvoltare locala in conformitate cu prevederile procedurabile aplicabile LEADER, PNDR 2014-2020, avand in prezent urmatoarele 5 posturi in organigrama:   * manager * responsabil monitorizare * responsabil evaluarea implementarii SDL * responsabil tehnic evaluare proiecte * responsabil cereri de plata   Prin prezenta documentatie se solicita urmatoarele modificari:   * desfiintarea postului „responsabil evaluarea implementarii SDL”; * transferul atributiilor aferente postului „responsabil evaluarea implementarii SDL” catre postul „responsabil tehnic evaluarea proiecte” si modificarea denumirii postului „responsabil tehnic evaluare proiecte” in „responsabil tehnic evaluarea proiecte si evaluarea implementarii SDL”;   Modificarile solicitate in cadrul prezentei documentatii sunt necesare si oportune, avand in vedere urmatoarele considerente:   * Prin raportare la stadiul actual de implementare a strategiei de dezvoltare locala a GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni si, totodata, luand in considerare volumul curent de munca precum si complexitatea activitatilor necesare a se desfasura la nivel de GAL, **echipa tehnica GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni isi poate derula toate activitatile curente (cu respectarea prevederilor procedurale si legislative in vigoare) in cadrul unei structuri de personal formate din 4 posturi.** * Modificarile propuse sunt oportune in raport cu caracteristicile teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni intrucat **reflecta nevoile curente** in ceea ce priveste echipa tehnica GAL. * Modificarile propuse asigura optimizarea maxima a resurselor disponibile in cadrul GAL si, totodata, garanteaza eficienta si eficacitate in implementarea strategiei de dezvoltare locala. * Functionand cu o echipa de personal bazata pe 4 posturi, GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni **isi pastreaza toate criteriile de eligibilitate si selectie punctate la momentul evaluarii strategiei de dezvoltare locala.** |

1. Modificarea propusa

|  |
| --- |
| Prin prezenta documentatie se solicita urmatoarele modificari:   * desfiintarea postului „responsabil evaluarea implementarii SDL”; * transferul atributiilor aferente postului „responsabil evaluarea implementarii SDL” catre postul „responsabil tehnic evaluarea proiecte” si modificarea denumirii postului „responsabil tehnic evaluare proiecte” in „responsabil tehnic evaluarea proiecte si evaluarea implementarii SDL”;   Modificarile de mai sus determina urmatoarele schimbari la nivelul strategiei de dezvoltare locala GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni:  ***Extras din Anexei 8 la SDL – Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a SDL***  **FISA POSTULUI**  **- RESPONSABIL TEHNIC EVALUARE PROIECTE SI EVALUAREA IMPLEMENTARII SDL -**   * **Cerinte pentru ocuparea postului** * studii superioare finalizate; * reprezinta un avantaj experienta in ceea ce priveste implementarea Leader, Programul National pentru Dezvoltare Rurala; * atentie la detalii, capacitate de analiza. * **Subordonare:** * se subordoneaza Managerului; * nu are subordonati. * **Atributii si responsabilitati:** * cunoaste si respecta procedurile de evaluare a proiectelor la nivel de GAL (procedura de evaluare si selectie proiecte, proceduri de implementare aferente SM19.2, ghidurile solicitantului si procedurile specifice de implementare aferente masurilor lansate etc); * este responsabil cu analiza, evaluarea si selectia proiectelor depuse la nivelul grupului de actiune locala si, in acest sens, intocmeste fisele de verificare aferente; * solicita potentialilor beneficiari de proiecte informatii suplimentare in etapa de analiza, evaluare si selectie a proiectelor, daca este cazul; * intocmeste dosarele de achizitii aferente serviciilor si produselor externalizate achizitionate la nivel de GAL; * elaboreaza si implementeaza planul de evaluare a strategiei de dezvoltare locala; * culege informatii, respectand criteriile aplicabile LEADER; * analizeaza eficienta si masoara gradul de atingere a obiectivelor propuse si de realizare a rezultatelor scontate; * analizeaza daca resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele propuse; * analizeaza daca activitatile isi ating grupul tinta iar impactul lor este resimtit pe termen lung; * verifica respectarea planificarii legate de implementarea SDL; * participa la sedinte periodice; * raporteaza Managerului, in mod periodic, rezultatele actiunilor derulate; * realizeaza orice alta atributie stabilita de catre Manager prin Decizie interna. |

ORGANIGRAMA MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI

**ADUNAREA GENERALA**

**PRESEDINTE**

**CONSILIU DIRECTOR** [5-11 membri]

\

**Membru 1**

**....**

**Vicepresedinte**

**Membru n**

**COMITET SELECTIE PROIECTE[7 membri/7supleanti]**

**COMISIA DE CONTESTATII**

**MANAGER**

**RESPONSABIL TEHNIC EVALUARE PROIECTE SI EVALUAREA IMPLEMENTARII SDL**

**RESPONSABIL CERERI DE PLATA**

**RESPONSABIL MONITORIZARE**

**SERVICII DE AUDIT FINANCIAR**

**CONSULTANTI EXTERNI**

**SERVICII FINANCIAR CONTABILE**

**CENZOR**

**\* Precizare: In functie de necesitatile GAL din etapa de implementare, pe acelasi post pot fi angajate mai multe persoane (inclusiv pentru respectarea principiului celor „4 ochi” in ceea ce priveste evaluarea proiectelor si evaluarea conformitatii cererilor de plata)**

1. Efectele estimate ale modificarii

|  |
| --- |
| Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Efectele generate de modificarile propuse si rezultate scontate sunt urmatoarele:   * **Functionarea optima a echipei tehnice GAL –** Prin operarea modificarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se va asigura functionarea optima a echipei tehnice GAL in raport cu nevoile actuale ale acesteia. * **Implementarea eficienta a SDL-** Prin operarea modificarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se va asigura o implementare mai eficienta a strategiei de dezvoltare locala, corelata cu nevoile actuale ale echipei tehnice GAL. * **Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la momentul elaborarii SDL –**  Prin operarea modificarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se mentin criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL.   Alte precizari:   * Modificarile propuse sunt oportune intrucat satisfac raporate la nevoile curente ale GAL si, in acest sens, ele contribuie la functionarea optima a echipei tehnice GAL. * Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. * Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior. * Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. * Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. |

1. Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL. |

1. **DENUMIREA MODIFICARII:** **Actualizarea planului de finantare, in conformitate cu sumele obtinute in urma tranzitiei, conform pct. 3, litera d**
2. Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

|  |
| --- |
| Pe pagina de internet a Autoritatii de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala, [www.madr.ro](http://www.madr.ro), a fost publicat documentul ***F7-*** ***Raportul privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranzitie (FEADR si EURI),*** document nr. 201178 din 08.06.2022.In conformitate cu acest document, Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI beneficiaza de fonduri aferente perioadei de tranzitie, dupa cum urmeaza:   * ***352.304,12 euro fonduri FEADR;*** * ***102.762,98 euro fonduri EURI***   Totodata, Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a fost informata de catre AM PNDR cu privire la fondurile din tranzitie obtinute, in conformitate cu notificarea nr.201232/17.06.2022.  La nivelul Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni se solicita distribuirea fondurilor din tranzitie, dupa cum urmeaza:     * **352.304,12 euro fonduri FEADR, distribuite astfel:** * 261.290,12 euro catre Masura M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale * 91.014,00 euro catre masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, fara a depasi procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de functionare si animare din planul de finantare aprobat * **102.762,98 euro fonduri EURI, distribuite astfel:** * 102.762,98 euro catre masura M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL   Cuantumul sumelor distribuite ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie a fost stabilit de catre Consiliul Director, in raport cu nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Schema distribuirii fondurilor din tranzitie se prezinta in felul urmator:  **Justificarea distribuirii fondurilor din tranzitie FEADR**  In Ghidul GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, versiunea in vigoare 12, se fac urmatoarele precizari: „Sprijinul acordat din FEADR va fi utilizat pentru finantarea **operatiunilor care răspund nevoilor locale si care contribuie la atingerea obiectivelor stabilite** in Strategiile de Dezvoltare Locală, precum si pentru acoperirea cheltuielile de functionare si animare realizate de GAL.”    Se solicita distribuirea sumei de 261.290,12 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre Masura M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale, avand in vedere urmatoarele considerente:   * La nivelul GAL Microgreiunea Lunca Argesului Mozaceni, o infrastructura rurala bine dezvoltata si functionala reprezinta baza pentru dezvoltarea economica a teritoriului. Renovarea si dezvoltarea satelor si, mai ales, imbunatatirea serviciilor si infrastructurii din zona GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un element esential in utilizarea eficienta a resurselor. * In prezent, atat serviciile de baza pentru populatie, cat si infrastructura locala din teritoriul GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni necesita imbunatatiri, motiv pentru care sumele alocate din tranzitie catre Masura M5/6B vor contribui la cresterea calitatii vietii locuitorilor din teritoriul GAL, asigurand, astfel, un nivel de trai corespunzator. In acest context, distribuirea fondurilor din tranzitie catre Masura M5/6B **răspunde nevoilor locale.** * Important de mentionat este, totodata, faptul ca fondurile din tranzitie alocate catre Masura M5/6B **vor contribui la atingerea urmatorului obiectiv stabilit in strategia GAL**: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. * De asemenea, directionara sumei de 261.290,12 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre Masura M5/6B este necesara si oportuna, prin raportare la **eficienta cheltuielilor**, avand in vedere urmatoarele aspecte: * Suma in cauza (261.290,12 euro) nu este una foarte mare si, in functie de cererea din zona, prin intermediul acesteia se pot finanta proiecte mici de achizitii simple (de exemplu utilaje si echipamente) care sa contribuie la crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale din teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Proiectele de achizitii simple sunt proiecte fara constructii montaj care au costuri de proiectare si executie mai mici si care pot fi implementate intr-un timp mai scurt. * Finantarea unor proiecte de achizitii de utilaje/echipamente la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni va determina realizarea unor economii de costuri la nivelul administratiilor publice, avand in vedere urmatoarele chestiuni: * Pentru asigurarea unor servicii publice, administratiile publice locale din teritoriul GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni inchiriaza, in prezent, utilaje si echipamente de la terte persoane (pentru acele utilaje si echipamente care nu se regasesc in lista de inventar a localitatii). * Costul acestor inchirieri este, in multe cazuri, ridicat, iar echipamentele si utilajele necesare a fi inchiariate nu sunt disponibile intr-un timp scurt, de cele mai multe ori. * In acest context, achizitia unor echipamente si utilaje prin GAL va avea ca efect realizarea unor economii de costuri si de timp la nivelul administratiilor locale partenere in GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni (intrucat echipamentele/utilajele achizitionate prin proiect nu se vor mai inchiria de la terte persoane). * Totodata, pentru proiectele depuse pe Masura M5/6B se vor respecta instructiunile de achizii pentru beneficiari publici si, in acest sens, se vor asigura in permanenta pricipii de eficienta si de rezonabilitate a costurilor ce fac obiectul proiectului (achizitiile vor fi realizate prin platforma publica de achizitii publice si vor fi, totodata, verificate de catre expertii structurilor teritoriale AFIR). * De asemenea, relevant de mentionat este faptul ca sumele din tranzitie FEADR se directioneaza catre sectorul public (si catre masura de functionare), in conditiile in care sumele din bonusare au fost directionate catre sectorul privat (si catre masura de functionare).   Se solicita distribuirea sumei de 91.014,00 euro provenite din tranzitie (FEADR) catre ***sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare,*** avand in vedere urmatoarele apecte:   * Distribuirea sumei din tranzitie catre sM 19.2 (asa cum a fost aceasta detaliata anterior) determina in consecinta o serie de activitati care presupun angajarea unor costuri de functionare si animare, ca de exemplu: intocmire documentatii de lansare apeluri de selectie, publicare anunturi de lansare apeluri de selectie, evaluare proiecte, intocmire rapoarte de evaluare si selectie, intocmire dosare administrative si depunerea lor la structurile teritoriale AFIR, monitorizare proiecte, evaluare conformitate cereri de plata etc. * Transferul sumei de 91.014,00 euro este necesar si oportun avand in vedere faptul ca aceasta va contribui la functionarea corespunzatoare a Asociatiei MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI. * Suma transferata catre *sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare*(91.014,00 euro) se incadreaza in procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de functionare si animare din planul de finantare MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI aprobat, conform prevederilor procedurale. * Totodata, suma transferata catre *sM19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare*(91.014,00 euro) este cea mentionata in planul de finantare transmis de catre AM PNDR odata cu notificarea cu privire la fondurile din tranzitie obtinute, document nr.201232/17.06.2022.   **Justificarea distribuirii fondurilor din tranzitie EURI**  In Ghidul GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, versiunea in vigoare 12, se fac urmatoarele precizari:  „Sprijinul acordat in temeiul EURI va fi utilizat pentru operatiuni care răspund obiectivelor  EURI si nevoilor locale, **cu scopul de a contracara** **efectele crizei provocate de COVID-19,** cu accent pe creare de locuri de muncă si redresare economică. GAL-urile au posibilitatea de a directiona sprijinul pentru a răspunde problemelor specifice din teritoriul acoperit, in special pentru acelea apărute ca urmare a crizei pandemice si economice. [..]  Măsurile care pot beneficia de fonduri din EURI pot fi atât măsuri atipice ce vizează actiuni de digitalizare si actiuni de mediu si care nu corespund nici unui articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cât si cele incadrate in prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 la următoarele articole: **art. 19, alin.(1)**, lit. a), pct. i, ii, iii si **lit. b)**; art. 20, alin. (1), lit. b) – pentru investitii in infrastructură socială si lit. c) – pentru investitii in infrastructura de broadband si servicii de e-guvernare si art. 35, alin. (2), lit. c), d), e), f), g), h), k).”  Se solicita distribuirea sumei de 102.762,98 euro provenite din tranzitie (EURI) catre M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL, avand in vedere urmatoarele considerente:   * Sectorul non agricol din zona GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni a fost afectat considerabil de criza provocata de COVID-19, motiv pentru care distribuirea fondurilor EURI catre masura M4/6A este necesara si oportuna intrucat va contribui la contracarea efectelor pandemiei si la redresarea economica a zonei. * Masura M4/6A este incadrata pe art. 19, alin.(1), lit. b) din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, motiv pentru care se incadreaza in categoria masurilor care pot beneficia de fondurile EURI (conform prevederilor procedurale, nu toate masurile pot beneficia de fonduri EURI, ci doar o parte din acestea). Pe masura M4/6A proiectele se vor contracta pana la data limita de 31.12.2023, conform prevederilor reglementate in procedura. |

1. Modificarea propusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se solicita distribuirea fondurilor din tranzitie, dupa cum urmeaza:   * **352.304,12 euro fonduri FEADR, distribuite astfel:** * 261.290,12 euro catre Masura M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale * 91.014,00 euro catre masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, fara a depasi procentul de maxim 20% pentru cheltuielile de functionare si animare din planul de finantare aprobat * **102.762,98 euro fonduri EURI, distribuite astfel:** * 102.762,98 euro catre masura M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL   Cuantumul sumelor distribuite ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie a fost stabilit de catre Consiliul Director, in raport cu nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie, se modifica urmatoarele sectiuni ale strategiei de dezvoltare locala:  Extras ***Planul de finantare*** (se completeaza doua planuri de finantare noi, pe modelele Anexa 4T si Anexa 4E)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Suprafață TERITORIU GAL (km²)** | **Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)** | **VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)** | **GAL MICROREGIUNEA LUNCA ARGEȘULUI MOZĂCENI** | | | |  |  | | **800,43** | **33.671** | **2.634.553,43** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Submăsura** | **PRIORITATE** | **MĂSURA** | **INTENSITATEA SPRIJINULUI** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO** | | | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO** | **VALOARE PROCENTUALĂ2 (%)** | | **Alocarea publică ACTUALĂ¹** | **Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR** | **TOTAL ALOCARE FEADR** | | **19.2** | **P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale** | **M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente si informare** | **100,00%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | | **P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor** | **M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole** | **100,00%** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **12,53%** | | **P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura** | **M3/3A Procesare si exploatatii agricole** | **50,00% 70,00%** | **591.139,28** | **0,00** | **591.139,28** | **591.139,28** | **22,44%** | | **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale** | **M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL** | **90,00%** | **99.833,67** | **0,00** | **99.833,67** | **1.165.950,87** | **44,26%** | | **M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale** | **100,00%** | **684.282,07** | **261.290,12** | **945.572,19** | | **M6/6B Investitii in infrastructura sociala** | **100,00%** | **83.937,34** | **0,00** | **83.937,34** | | **M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural** | **100,00% 90,00%** | **36.607,67** | **0,00** | **36.607,67** | | **TOTAL 19.2** | | | | **1.825.800,03** | **261.290,12** | **2.087.090,15** |  |  | | **19.4** | **Cheltuieli de funcționare și animare³** | | | **456.449,28** | **91.014,00** | **547.463,28** |  | **20,00%** | | **TOTAL GENERAL - FEADR** | | | | **2.634.553,43** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare** | | | | |  |  |  |  | | **[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoare totală SDL** | | |  |  |  |  |  |  | | **[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.** | | | | | | |  |  | | **Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Suprafață TERITORIU GAL (km²)** | **Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)** | **ALOCARE EURI (euro)** |  |  |  | | **800,43** | **33.671** | **102.762,98** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Submăsura** | **PRIORITATE** | **MĂSURA** | **INTENSITATEA SPRIJINULUI** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)** | | **19.2** | **P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale** | **M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL** | **90,00%** | **102.762,98** | **102.762,98** | | **TOTAL GENERAL - EURI** | | | | **102.762,98** | **102.762,98** |   Extras ***CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie***  [..]   * Stabilirea prioritatilor si masurilor s-a realizat in conformitate cu specificul local din zona MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in urma unor actiuni complexe de animare teritoriala ce au constat in: aplicarea de chestionare, sustinerea unor discutii/dezbateri cu potentialii beneficiari de finantare, studierea nevoilor identificate si analiza acestora in cadrul unor intalniri cu partenerii GAL etc. In urma centralizarii informatiilor culese din teritoriu, a rezultat urmatoarea ierarhizare a prioritatilor si a masurilor:   **Pentru fondurile FEADR**  - prioritatile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6~ 44,26%, P3~ 22,44%, P2~ 12,53% (la care se adauga cheltuielile de functionare si animare GAL – 20%);  - masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M5/6B~ 45,31%, M3/3A~ 28,32%, M2/2B~ 15,81%, M4/6A~ 4,78%, M6/6B~ 4,02%, M7/6B~ 1,76%;  **Pentru fondurile EURI**  - prioritatile in odinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6 ~ 100,00%;  - masurile EURI in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M4/6A ~ 100,00%.  Extras ***CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor***  **Denumirea masurii: Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL**  **CODUL Masurii: M4/6A**  **[..]**  **3. Trimiteri la alte acte legislative**  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul (UE) nr. 808/2014, Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, HG nr. 226/2015, OUG nr. 49/2015, OUG 44/2008, Legea 346/2004, Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;  **[..]**  **9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului**  Pentru fondurile FEADR   * Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 100.000 euro/proiect; * Rata sprijinului nerambursabil: **90%** din valoarea cheltuielilor eligibile.   Pentru fondurile EURI   * Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 euro/proiect si maxim 102.762,98 euro/proiect; * Rata sprijinului nerambursabil: **90%** din valoarea cheltuielilor eligibile.   **[..]**  **10. Indicatori de monitorizare**  Pentru fondurile FEADR  - Locuri de munca create: minim 0\*  - Cheltuiala publica totala: 99.833,67 euro  \* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an.  Pentru fondurile EURI  - Cheltuiala publica totala: 102.762,98 euro  **Denumirea masurii: Dezvoltarea localitatilor rurale**  **CODUL Masurii:** M5/6B  [..]  **10. Indicatori de monitorizare**  - Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 360  - Locuri de munca create: minim 0\*  - Cheltuiala publica totala: 945.572,19 euro  \* Au fost luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an. |

1. Efectele estimate ale modificarii

|  |
| --- |
| Modificarea propusa are un impact pozitiv asupra teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI. Efectele generate de modificarea propusa si rezultate scontate sunt urmatoarele:   * **Satisfacea nevoilor de finantare din teritoriul GAL -** In urma alocarii fondurilor din tranzitie (FEADR si EURI), vor fi satisfacute nevoile de finantare identificate la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. * **Atenuarea efectelor crizei provocate de COVID-19 -** In urma alocarii fondurilor din tranzitie (EURI), vor fi contracarate efectele crizei provocate de Covid-19. * **Functionarea corespunzatoare a grupului de actiune locala –** Ca urmare a fondurilor alocate din tranzitie, se va asigura o functionare corespunzatoare a grupului de actiune locala, prin directionare unei parti din fondurile pe tranzitie catre sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare. * **Cresterea gradului de contractare si de absorbtie la nivel de GAL –** In urma utilizarii sumelor care provin din tranzitie, vor creste gradul de contractare proiecte si, respectiv, gradul de absorbtie proiecte la nivelul Asociatiei MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.   Alte precizari:   * Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. * Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior. * Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. * Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. |

1. Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL. |

1. **DENUMIREA MODIFICARII: Modificarea Planului de Actiune, conform pct. 3, litera c.**
2. Motivele si/sau problemele de implementare care justifica modificarea

|  |
| --- |
| Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni a beneficiat de fonduri din tranzitie, mai multe informatii, in acest sens, fiind mentionate in cadrul sectiunii anterioare.  Totodata, in cadrul Ghidului GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala, versiunea in vigoare 12, se fac urmatoarele precizari: „Atentie! Nu exista mentiuni privind obligativitatea GAL de a lansa si selecta proiecte pana la finalul anului 2020, atat timp cat proiectele depuse si selectate **se vor implementa pana la finalul anului 2025**, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata. In acest sens in documentele de accesare, GAL are obligatia de a informa potentialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) **la data de 31.12.2025** (cu respectarea instructiunilor de plata - anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului).”  In contextul acordarii fondurilor din tranzitie (situatie ce impune realizarea, in perioada urmatoare de activitati precum: animarea teritoriului GAL, pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie, analiza, evaluarea si selectia proiectelor, monitorizare proiectelor, verificarea conformitatii cererilor de plata etc) si, totodata, tinand cont de prevederile procedurale conform carora termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este **31.12.2025,** prin prezenta documentatie se solicita prelungirea pana in anul 2025 a urmatoarelor activitati mentionate in cadrul planului de actiune ce face obiectul ***CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune*** din cadrul strategiei de dezvoltare locala:   * animarea teritoriului GAL; * pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie; * analiza, evaluarea si selectia proiectelor; * monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate); * verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); * realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul (specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc). |

1. Modificarea propusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prin prezenta documentatie se solicita modificarea ***CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune*** din cadrul strategiei de dezvoltare locala, dupa cum urmeaza:  Extras CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune  [..] Calendarul estimativ al activitatilor propuse a se realiza la nivelul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI cuprinde:   * animarea teritoriului GAL; * pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie; * analiza, evaluarea si selectia proiectelor; * monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate); * verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar); * intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare; * realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul (specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc).   Activitatile mentionate anterior se vor realiza cu respectarea prevederilor submasurilor ***19.2 Sprijin pentru implementarea operatiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii*** si ***19.4 Sprijin pentru costurile de functionare si animare*** si vor avea in vedere urmatoarele termene estimative de realizare:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **AN** | **2016** | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | | **SEMESTRU** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | | Animarea teritoriului GAL |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie **\* Masura M6/6B - Investitii in infrastructura sociala se va lansa cu prioritate.** |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Analiza, evaluarea si selectia proiectelor |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate) |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |   Mentiuni:  - Parteneriatul Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni isi asuma lansarea cu prioritate a ***Masurii M6/6B Investitii in infrastructura sociala***.  - Planificarea activitatilor s-a realizat pana in anul 2025 intrucat, in conformitate cu prevederile Ghidului GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala „proiectele depuse si selectate se vor implementa pana la finalul anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata”. |

1. Efectele estimate ale modificarii

|  |
| --- |
| Modificarile propuse au un impact pozitiv asupra teritoriului GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni. Efectele generate de modificarile propuse si rezualtate scontate sunt urmatoarele:   * **Actualizarea termenelor aferente activitatilor derulate la nivel de GAL.** In urma operarii modificarilor propuse, se actualizeaza termenele aferente activitatilor derulate la nivel de GAL (animarea teritoriului GAL, pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie, analiza, evaluarea si selectia proiectelor, monitorizare proiectelor, verificarea conformitatii cererilor de plata etc), ca urmare a alocarii de fonduri din tranzitie. * **Pastrarea criteriilor de eligibilitate si selectie si a obiectivelor stabilite la momentul elaborarii SDL.** In urma operarii modificarilor propuse, se mentin criteriile de eligibilitate si selectie si obiectivele stabilite la momentul elaborarii SDL.   Alte precizari:   * Modificarile propuse sunt in conformitate cu prevederile sectiunii ”Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” din Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL, respectiv se incadreaza in tipurile de modificari descrise. * Justificarea privind necesitatea modificarilor este fundamentata, mai multe informatii in acest sens fiind prezentate anterior. * Modificarile propuse respecta prevederile din legislatia nationala si europeana. * Efectul estimat al modificarilor conduce la o implementare mai eficienta a SDL. |

1. Impactul modificarii asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Modificarile propuse nu influenteaza indeplinirea indicatorilor asumati la momentul elaborarii SDL, in sensul ca, la nivelul global al SDL, indicatorii asumati initial se pastreaza. |

Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI

Bucur Robert Valentin– Reprezentant legal

1. conform incadrarii tipurilor de modificari din prezentul Ghid. [↑](#footnote-ref-1)
2. se bifeaza o singura casuța [↑](#footnote-ref-2)
3. numarul modificarii solicitate in anul curent. [↑](#footnote-ref-3)
4. fiecare modificare va fi completata conform punctelor a,b,c,d. [↑](#footnote-ref-4)